## PLAN DE MEJORA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ FORMATO PLAN DE ACCIÓN Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad Versión: V01-2023 Código:D-F-021 Fecha de Actualización: 05-10-2023
SE DEBEN REGISTRAR LA PROGRAMACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES, CON LAS SIGLAS, SEGÚN APARECE EN LA TABLA, ESTO CON EL FIN DE LLEVAR A CARVO EL ANALISIS EN LA HOJA DE ESTADO GENERAL
Servir es nuestro compromiso, Humanización nuestro principio y su Salud nuestro objetivo
PROCESO | TALENTO HUMANO |  | SUBRPOCESO | PREVISION T H.
FECHA DE INICIO | 2024-01-01 |  | FECHA DE FIN | 2024-12-31
NOMBRE DEL PROYECTO | PLAN ANUAL DE PREVISION DEL RECURSO HUMANO 2024
OBJETIVO DEL PROYECTO | proporsionar las actividades para el cumplimiento del mismo
ALCANCE DEL PROYECTO | El Plan de Previsión de Recursos Humanos permite aplicar la planeación del talento humano, tanto a corto como a mediano plazo y para la siguiente vigencia
FECHA DE REGISTRO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO | FASE EN EL CICLO DE CALIDAD (P-H-V-A) | RESPONSABLE | RECURSOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  | JUN | JULIO | AGO | SEP | OCT | AGOSTO | DIC |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FECHA DE PROGRAMADA | FECHA DE TERMINADA LA ACCION | EVIDENCIA | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2024-01-15 | ELABORAR PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS 2024 | P | Lider de Talento Humano | [51 empty] | PLAN | bar: 1
2024-01-15 | PUBLICAR PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS 2024 | P | Lider de Talento Humano | bar: 4
2024-01-15 | Pevision de dos Medicos SSO | H | Lider de Talento Humano | bar: 1; AGOSTO 1
2024-01-15 | Previson de Vacantes defimitivas CNES | H | Lider de Talento Humano | bar: 4
2024-01-15 | Seguimiento al plan de Prevision | A | Lider de Talento Humano | bar: JUN 4; DIC 4
2024-01-15 | Prevision de Gerente | H | Gerente | bar: 4

## ESTADO GENERAL
ESTADO GENERAL DEL PLAN
ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO |  |  |  | 8
MES | ACCIONES MES PROGRAMADAS | ACCIONES MES TERMINADAS | ACCIONES REPROGRAMADAS | ACCIONES EN EJECUCIÓN | ACCIONES NO TERMINADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | TRIMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL TRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE | SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL AÑO
ENERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE I | 5 | 0 | 0% | SEMESTRE I | 6 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0%
FEBRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | TRIMESTRE II | 1 | 0 | 0%
MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
JUNIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | TRIMESTRE III | 1 | 0 | 0% | SEMESTRE II | 2 | 0 | 0%
AGOSTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | TRIMESTRE IV | 1 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
DICIEMBRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL ACCIONES | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJES RESPECTO A PROGRAMADAS |  | 0% | 0% | 0% | 0%
← VOLVER AL PLAN