## PLAN DE MEJORA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ FORMATO PLAN DE ACCIÓN Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad Versión: V01-2023 Código:D-F-021 Fecha de Actualización: 05-10-2023
SE DEBEN REGISTRAR LA PROGRAMACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES, CON LAS SIGLAS, SEGÚN APARECE EN LA TABLA, ESTO CON EL FIN DE LLEVAR A CARVO EL ANALISIS EN LA HOJA DE ESTADO GENERAL
Servir es nuestro compromiso, Humanización nuestro principio y su Salud nuestro objetivo
PROCESO | TALENTO HUMANO |  | SUBRPOCESO | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO
FECHA DE INICIO | 2024-01-02 |  | FECHA DE FIN | 2024-12-31
NOMBRE DEL PROYECTO | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 2024
OBJETIVO DEL PROYECTO | Proporsionar las actividades para el cumplimiento del mismo
ALCANCE DEL PROYECTO | Inicia con la detección de necesidades de cada uno de los componentes y termina con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el mismo
FECHA DE REGISTRO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO | FASE EN EL CICLO DE CALIDAD (P-H-V-A) | RESPONSABLE | RECURSOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  | JUN | JULIO | AGO | SEP | OCT | AGOSTO | DIC |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FECHA DE PROGRAMADA | FECHA DE TERMINADA LA ACCION | EVIDENCIA | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2023-01-22 | Elaboracion del plan estrategico de Talento Humano 2024 | P | Lider de Talento Humano | [49 empty] | 2024-10-20 | bar: 2
2023-01-22 | Publicación del Plan Estrategico deTalento Humano 2024 | P | Lider de Talento Humano | [49 empty] | 2024-01-31 | bar: 4
2023-01-22 | Plataforma Estrategica | P | Planeacion | [49 empty] | 2024-02-05 | bar: 1; AGOSTO 1
2023-01-22 | Realizar El Proceso de Selección del Personal | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | MENSUAL | bar: 4; 4; 4; 4; 4; JUN 4; OCT 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4
2023-01-22 | Realizar el Proceso de Entrenamiento y Capacitacion | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | MENSUAL | bar: 4; 4; 4; 4; 4; JUN 4; OCT 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4
2023-01-22 | Realizar la Orientacion Profesional | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | FEB-MAR | bar: 4; 4
2023-01-22 | Realizar Plan de mejora de encuesta de Clima Laboral | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | 2024-02-05 | bar: 1
2023-01-22 | Realizacion De capacitacion de Induccion y reinduccion | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | 2024-02-10 | bar: 2
2023-01-22 | Apoyar el Plan de Capacitacion de la Institucion | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | TRIMESTRAL | bar: 4; JUN 4; DIC 4; DIC 4
2023-01-22 | proporcionar el Desarrollo y seguimiento al Plan de Bienestar e Insentivos | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | TRIMESTRAL | bar: 4; JUN 4; DIC 4; DIC 4
2023-01-22 | Brindar estimiulos Al Personal | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | SEMESTAL | bar: JUN 4; DIC 4
2023-01-22 | Brindar Acompañamiento en el porceso de Selección CNSC | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | PERMANENTE | bar: 4
2023-01-22 | Actualizacion de Aplicativos de Carrera Administrativa | V | Lider de Talento Humano | [49 empty] | PERMANENTE | bar: 4
2024-01-22 | Matriz GETH | V | Lider de Talento Humano | [49 empty] | TRIMESTRAL | bar: 4; OCT 4; DIC 4; DIC 4
2024-01-22 | Verificacion de Antecedentes | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | PERMANENTE | bar: 4
2024-01-22 | Verificacion de Titulos | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | PERMANENTE | bar: 4
2024-01-22 | Apoyo al personal de Planta en Tramites de Nomina | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | MENSUAL | bar: 4; 4; 4; 4; JUN 4; OCT 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4
2024-01-22 | Apoyo a Comites Institucionales | H | Lider de Talento Humano | [49 empty] | MENSUAL | bar: 4; 4; 4; 4; JUN 4; OCT 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4; DIC 4

## ESTADO GENERAL
ESTADO GENERAL DEL PLAN
ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO |  |  |  | 72
MES | ACCIONES MES PROGRAMADAS | ACCIONES MES TERMINADAS | ACCIONES REPROGRAMADAS | ACCIONES EN EJECUCIÓN | ACCIONES NO TERMINADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | TRIMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL TRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE | SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL AÑO
ENERO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE I | 23 | 0 | 0% | SEMESTRE I | 39 | 0 | 0% | 72 | 0 | 0%
FEBRERO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE II | 16 | 0 | 0%
MAYO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JUNIO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JULIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE III | 16 | 0 | 0% | SEMESTRE II | 33 | 0 | 0%
AGOSTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OCTUBRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE IV | 17 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL ACCIONES | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJES RESPECTO A PROGRAMADAS |  | 0% | 0% | 0% | 0%
← VOLVER AL PLAN