## PLAN DE MEJORA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ FORMATO PLAN DE ACCIÓN Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad Versión: V01-2023 Código:D-F-022 Fecha de Actualización: 05-10-2023
SE DEBEN REGISTRAR LA PROGRAMACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES, CON LAS SIGLAS, SEGÚN APARECE EN LA TABLA, ESTO CON EL FIN DE LLEVAR A CARVO EL ANALISIS EN LA HOJA DE ESTADO GENERAL
Servir es nuestro compromiso, Humanización nuestro principio y su Salud nuestro objetivo
PROCESO | GESTION ADMINISTRATIVA |  | SUBRPOCESO | GESTION DOCUMENTAL-ARCHIVO
FECHA DE INICIO | ENERO |  | FECHA DE FIN | DICIEMBRE
NOMBRE DEL PROYECTO | GESTION DOCUMENTAL -PINAR
OBJETIVO DEL PROYECTO | Definir el conjunto de instrucciones para el desarrollo de los diferentes procesos de la Gestión Documental, al interior de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquile y Puesto de Salud de Gachancipa, como son la producción, recepción, distribución, trámites, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos en cada uno de los pasos del ciclo de vida de los documentos producidos en las diferentes Areas.
ALCANCE DEL PROYECTO | El presente PINAR tiene como alcance la implementación y seguimiento de las actividades planteadas en el Plan Institucional de archivo - PINAR del HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE Y PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA, vigencia 2024, dirigido a todas las áreas de la Entidad
FECHA DE REGISTRO | ACTIVIDAD DEL PROYECTO | FASE EN EL CICLO DE CALIDAD (P-H-V-A) | RESPONSABLE | RECURSOS | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  | JUN | JULIO | AGO | SEP | OCT | AGOSTO | DIC |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FECHA DE PROGRAMADA | FECHA DE TERMINADA LA ACCION | EVIDENCIA | UBICACIÓN DE LA EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
2025-01-02 | Selección Documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Gachancipa" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Clasificacion Documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Gachancipa" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Organizacion Documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Gachancipa" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Ubicación y reubicacion de la documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Gachancipa" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Registro e inventario de la documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Gachancipa" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Recepcion de transferencias primarias de la documentacion Historias Clinicas puesto de salud de gachancipa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Selección Documentacion Historias Clinicas sede Sesquile | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Sesquile" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Clasificacion Documentacion Historias Clinicas sede sesquile | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Sesquile" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Organizacion Documentacion Historias Clinicas sede sesquile | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Sesquile" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Ubicación y reubicacion de la documentacion Historias Clinicas sede sesquile | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Sesquile" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Actualizacion Y registro FUID de la documentacion Historias Clinicas sede sessquile | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Sesquile" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Recepcion de transferencias primarias de la documentacion Historias Clinicas sede sesquile | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Sesquile" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Selección documentacion Archivo central documentacion administrativa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | clasificacion y/o depuracion documentacion Archivo central documentacion administrativa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Organización la documentacion Archivo central documentacion administrativa | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Sesquile" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Actualizacion y registro formato unico de inventario documental de la documentacion Archivo central documentacion administrativa | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Sesquile" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Ubicación y reubicacion de la documentacion archivo central documentacion administativa | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Sesquile" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Recepcion de transferencias primarias de la documentacion administrativa | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Asesorias y capacitaciones de Induccion y reinduccion archivistica a los funcionarios | P | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Elaboracion y presentacion Informes a entes departamentales | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Participacion en comites Internos de la enidad | H | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Reubicacion de archivos de gestion y central | H | Lider GestionDocumental- Auxiliar de Gestión Documental- "Sesquile" | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Actualizacion Cronograma de Transferencias | P | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-02-28 | bar: ENERO 1 to FEBRERO 4
2025-01-02 | Actualizacion e inicio convalidacion TRD | P | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-01-01 | 2025-12-30 | bar: ENERO 1 to DICIEMBRE 4
2025-01-02 | Actualizacion Documentos Maestros archivisticos | P | Lider GestionDocumental | FISICOS, TECNOLOGICOS -TALENTO HUMANO | [48 empty] | 2025-02-01 | 2025-03-31 | bar: FEBRERO 1 to ABRIL 1

## ESTADO GENERAL
ESTADO GENERAL DEL PLAN 2025
ACCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO |  |  |  | 1121
MES | ACCIONES MES PROGRAMADAS | ACCIONES MES TERMINADAS | ACCIONES REPROGRAMADAS | ACCIONES EN EJECUCIÓN | ACCIONES NO TERMINADAS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES | TRIMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL TRIMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO TRIMESTRE | SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO SEMESTRE | ACCIONES PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE | ACCIONES TERMINADAS EN EL SEMESTRE | CUMPLIMIENTO DEL AÑO
ENERO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE I | 292 | 0 | 0% | SEMESTRE I | 569 | 0 | 0% | 1121 | 0 | 0%
FEBRERO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARZO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ABRIL | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE II | 277 | 0 | 0%
MAYO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JUNIO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
JULIO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE III | 276 | 0 | 0% | SEMESTRE II | 552 | 0 | 0%
AGOSTO | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEPTIEMBRE | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OCTUBRE | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | TRIMESTRE IV | 276 | 0 | 0%
NOVIEMBRE | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DICIEMBRE | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL ACCIONES | 1121 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJES RESPECTO A PROGRAMADAS |  | 0% | 0% | 0% | 0%
← VOLVER AL PLAN