## Matriz
"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE PUESTO DE SALUD GACHANCIPÁ PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -2025 Proceso: Gestión Administrativa Subproceso: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Proceso: Talento Humano
Objetivo: Establecer las actividades que se desarrollaran durante la vigencia 2025 en la E.S.E Hospital San Antonio de Sesquile y su sede Gachancipa, en marco del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
Definicion del Indicador: INDICADOR DE CUMPLIMIENTO : Desarrollo de la ejecicion del Plan de trabajo anual
Fomula del Indicador: N° de actividades Ejecutadas mes / N° de actividades propuestas programadas *100.
Meta:85%. Limite Superior 100% ----- Limite Inferior 85%
Responsable : Referente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Estrategia | N0 | Qué Acciones a realizar | Quién Responsable |  | Cómo Implementación | Para qué Objetivo | Indicador de medición | Formula del indicador | Entregable Soporte de la evidencia | Cuando Fecha de cumplimiento | [11 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
|  |  |  | N° Accion | [5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | C | NC | ED | NA | EVIDENCIAS | C | NC | ED | NA | EVIDENCIAS | C | NC | ED | NA | EVIDENCIAS | C | NC | ED | NA | EVIDENCIAS
AUTOEVALUACION SST | 1 | Realizar la autoevaluacion cumplimiento de los estandares minimos res. 0312/2019 | Referente SG - SST | 1 | Realizando la respectiva autoevaluación de estandares minimos en la pagina web del riesgos laborales del Ministerio de Trabajo | Cumplimiento de la normativa legal vigente | Autoreporte de estandares | 1 autoreporte | Soporte generado por la pagina de riesgos laborales del ministerio de trabajo |  | X
PLAN DE TRABAJO ANUAL | 2 | Diseñar y definir el plan de trabajo anual del SG-SST | Referente SG - SST | 2 | Validando los resultados de la autoevaluación de estandares minimos y la auditoria interna, se priorizaran las acciones para cumplimientos normativos y las acciones las acciones para el control de riesgos | Establecer la ruta de trabajo del año en curso | Plan de trabajo anual | Documento plan de trabajo realizado / Documento plan de trabajo aprobado | Documento plan de trabajo anual | X
| 3 | Realizar seguimiento al plan de trabajo anual | Referente SG - SST | 3 | Realizando el registro y seguimiento de las acciones realizadas en el trimestre | Dar cumplimiento al plan de trabajo, evitar omitir actividades y proyectar las acciones siguientes |  |  | Documento cronograma plan de trabajo anual con seguimiento mensual |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL | 4 | Diseñar y definir el plan anual de capacitación del SG-SST | Referente SG - SST | 4 | Validando los resultados de la autoevaluación de estandares minimos, la auditoria interna, la evaluación y control del los riesgos asociados a la actividad de la institución se definira el plan d capacitación. | Consolidar los temas de formación necesarios para el SG-SST de la institución | Plan de capacitación anual | Plan de capacitación anual realizado / Plan de capacitación aprobado | Documento plan de capacitación anual | x
| 5 | Realizar seguimiento al plan de capacitación anual | Referente SG - SST | 5 | Realizando el seguimiento en la matriz de capacitacón | Dar cumplimiento al plan de capacitación, evitar omitir actividades y proyectar las capacitaciones siguientes | Plan de capacitación anual | Capacitaciones programadas / capacitaciones realizadas | Actas de capacitaciones realizadas Soporte: (Listas de asistencia) | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x
ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION DE SST | 6 | Designar un profesional lider del area de SST, para la implementacion y ejecucion del SG-SST | Gerencia Referente SG - SST | 6 | Designando un profesional lider del area de SST, para la implementacion y ejecucion del SG-SST | Cumplimiento de la normativa legal vigente | Acta de asignación de responsable del SG-SST | Acta de asignación realizada / Acta de asignación aprobada | Documento acta de asignación de responsable del SG-SST |  | X
DESIGNAR LOS RECURSO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SG-SST | 7 | Determinar los recursos financieros. y tecnologicos para la implementacion del SG-SST | Gerencia | 7 | Asignando recurso economico para el SG-SST | Dar cumplimiento a la politica de SG SST garantizando la asignación de los recursos financieros para el SG-SST | Acta de asignación de recursos economicos del SG-SST | Acta de asignación realizada / Acta de asignación aprobada | Acta de asignación del recurso economico desiganado para el SG-SST - 2023 |  | X
RESPONSABILIDADES EN SST | 8 | Socializar a todos los funcionarios los roles y responsabilidades en SST | Referente SG - SST | 8 | Socializando a cada colaborador a traves de medios escritos las responsabilidades inherentes al sg-sst que desde sus roles deben cumplir | Informar a los colobaradores sus responsabilidades y funciones frente al SG-SST | Formato de roles y responsabilidades frente al SG-SST firmado por cada colaborador y contratista | Formato de roles y responsabilidades frente al SG-SST firmado por cada colaborador y contratista | Formato de evaluación roles y responsabilidades fente al SG-SST firmado por cada colaborador |  |  | x
POLITICA DE SST | 9 | Revisar politica y objetivos del SG-SST | Referente SG - SST | 9 | Realizando la correspondiente revisión del documento | Verificar qu la politica de SST se encuentre alineada a la realidad que en materia de seguridad laboral presenta la institución | Politica actualizada | 1 politica del SG- SST | Politica fechada y firmada por la gerencia |  | x
| 10 | Divulgar laspoliticas a todos los trabajadores de la E.S.E. | Referente SG - SST | 10 | Realizando la respectiva publicación de las politicas inherentes al SG-SST | Dar a conocer a todos los colaboradores de la institución los lineamientos que en materia de SST tiene la institución | Politica actualizada | 1 politica del SG- SST | Politicas publicadas en la pagina web del hospital |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
COMITÉ PARITARIO DE SST | 11 | Conformar COPASST | Referente SG - SST | 11 | Relalizando la respectiva convocatoria para postulación de candidatos y elecciones con los colaboradores y realizando el nombramiento de los representantes asignados por parte del empleador | Dar cumplimiento a la normativa actual generando un espacio de interacción entre la institución y los colaboradores en pro de la SST | Acta de conformación del COPASST | 1 Acta de conformación del COPASST | Documento de convocatoria a candidatos, eleciones e instalacion del comité |  |  |  | x
| 12 | Capacitar a los integrantes del COPASST en funciones y responsabilidades | Referente SG - SST | 12 | Realizando reunion con los integrantes electos y nombrados del copasst | Brindar lineamientos a los integrantes el COPASST referentes al SG-SST que les permita desempeñar sus funciones con eficiencia | Acta de capacitación en funciones y responsabilidaddes del COPASST | Acta de capacitación en funciones y responsabilidaddes del COPASST | Documento acta de reunion firmada y fechada por los integrantes del comité |  |  |  | x
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | 13 | Conformar COCOLA | Referente SG - SST | 13 | Relalizando la respectiva convocatoria para postulación de candidatos y elecciones con los colaboradores y realizando el nombramiento de los representantes asignados por parte del empleador | Dar cumplimiento a la normativa actual generando un espacio de interacción entre la institución y los colaboradores en pro de la SST | Acta de conformación del COCOLA | 1 Acta de conformación del COCOLA | Documento de convocatoria a candidatos, eleciones e instalacion del comité |  |  |  | x
| 14 | Capacitar a los integrantes del COCOLA en funciones y responsabilidades | Referente SG - SST | 14 | Realizando reunion con los integrantes electos y nombrados del COCOLA | Brindar lineamientos a los integrantes el COCOLA referentes al SG-SST que les permita desempeñar sus funciones con eficiencia | Acta de capacitación en funciones y responsabilidaddes del COCOLA | Acta de capacitación en funciones y responsabilidaddes del COCOLA | Documento acta de reunion firmada y fechada por los integrantes del comité |  |  |  | x
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | 15 | Realizar la inducción y reinducción de la totalidad colaboradores de planta y contrastistas | Referente SG - SST | 15 | Socializando a los colaboradores la inducción correspondiente al sg-sst a traves archivos multimedia | Socializar a los colobaradores todo lo referente al SG-SST de la institución | cobertura de la induccion | número de colaboradores y contratistas / número de inducciones | Formato de induccion y reinducción firmado por el colaborador |  | X
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 16 | Realizar la revisión del reglamento de higiene y seguridad industrial de la institución de acuerdo a los riesgos identificados | Referente SG - SST | 16 | Validando los cambios que se han presentado en las instalaciones y labore | Verificar que el reglamento de higiene y seguridad industrial se encuentre alineado a la realidad que en materia de seguridad laboral presenta la institución | Reglamento de higiene y seguridad industrial actualizado | 1 Reglamento de higiene y seguridad industrial actualizado | Documento reglamento de higiene y seguridad industrial fechado y firmado por la gerencia |  |  |  |  | x
Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 17 | 1. Realizar Procedimiento de Compra y Adquisiciones. 2. Realizar Evaluación de Compra y Adquisiciones por cada Proveedor o Servicio. | Referente SG - SST | 17 | 1. Realizar el Procedimiento de Compra y Adquisiciones. 2. Evaluación de Compra y Adquisiciones por cada Proveedor o Servicio. | Dar cumplimiento a la normativa actual generando un espacio de interacción entre la institución y los colaboradores en pro de la SST | Procedimiento de compra y adquisiciones | 1 Documento de procedimienrto de compra y adquisiciones | 1. Procedimiento de Compra y Adquisiciones. |  |  | x
Evaluación y selección de proveedores y contratistas | 18 | 1. Realizar Manual de Proveedores y Contratistas (Que incluyan los Requisitos SST por cada Contratista según su actividad). | Referente SG - SST | 18 | 1. Realizar el Manual de Proveedores y Contratistas 2. Reevaluación de Proveedores y Contratistas por Cada uno. | Dar cumplimiento a la normativa actual generando un espacio de interacción entre la institución y los colaboradores en pro de la SST | Manual de Proveedores | 1. Documento Manual de Proveedores | 1. Manual de Proveedores y Contratistas |  |  |  | x
Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 19 | 1. Realización Procedimiento de Control Documental. 2. Realización Listado Maestro de Documentos." | Referente SG - SST- Archivo | 19 | Realizando el procedimiento de control documental | Dar cumplimiento a la normativa actual generando un espacio de interacción entre la institución y los colaboradores en pro de la SST | procedimiento de control documental | 1. documento procedimiento de control documental | 1. documento procedimiento de control documental | [7 empty] | x
Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 20 | 1. Realizar Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta. 2. Realizar Formato de Auto reporte de Actos y Condiciones Inseguras. 3. Realizar Formato de Identificación de Peligros por parte de los Trabajadores." | Referente SG - SST | 20 | Realizado el procedimiento de comunicación participacion y consulta | Cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de SST | procedimiento de comunicación participacion y consulta | 1. documento procedimiento de comunicación participacion y consulta | 1. documento procedimiento de comunicación participacion y consulta |  |  |  |  | x
MATRIZ LEGAL | 21 | Realizar la actualización de la matriz legal vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo | Referente juridica Referente SG - SST | 21 | Incorporando a la matriz legal las normas relacionadas en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables | Cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de SST | Matriz legal actualizada | 1 Matriz legal actualizada | Documento Matriz legal | [6 empty] | X
GESTION DE LA SALUD | 22 | Realizar examenes medicos ocupacionales de la totalidad de los colaboradores de planta y trabajadores de alto riersgo | Referente SG - SST | 22 | Gestionar la realización de los EMO peridicos con un proveedor en las instalaciones del hospital | Conocer el estado de salud actual de los colaboradores | Cobertura EMO periodicos | número de colaboradores y contratistas / número de EMO periodicos realizados | Documento concepto medico ocupacional de cada colaborador | [11 empty] | x
| 23 | Formalizar las recomendaciones derivadas de los EMO periodicos a los colaboradores y su respectivo seguimiento | Referente SG - SST | 23 | Generando el documento correspondiente emitido por el area de seguridad y salud en el trabajo en los casos que aplique | Hacer seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de los EMO | Formalización de las recomendaciones | colaboradores con recomendaciones medico laborales/ número de recomendaciones formalizadas | Diagnostico medico, documento de formalización de recomendaciones, matriz de seguimiento de recomendaciones | [11 empty] | x
| 24 | Formalizar la custodia de historias clinicas con el proveedor de servicios de EMO que cumplan con los requisitos de ley correspondientes | Referente SG - SST | 24 | Recoleccion y verificación documental de licencias de funcionamiento de la ips y las licencias de los medicos en salud ocupacional | Cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de SST | Licencias medico ocupacionales vigentes de la IPS prestadora del servicio de EMO | Licencias medico ocupacionales vigentes de la IPS prestadora del servicio de EMO | Documentos licencias medico ocupacionales vigentes de la IPS prestadora del servicio de EMO | [11 empty] | x
| 25 | Generar informe de condiciones de salud | Referente SG - SST | 25 | Solicitando a la ips el informe de condiciones de salud una vez realizados la totalidad de los emo periodicos | Conocer el estado de salud actual de los colaboradores y contratistas de manera general para generar planes de acción orientados a disminuir la morbilidad e la población | informe de condiciones de salud | 1 informe de condiciones de salud | Documento informe de condiciones de salud | [11 empty] | x
| 26 | Aplicar encuesta de perfil sociodemografico | Referente SG - SST | 26 | Distribuyendo entre los colaboradores la respectiva encuesta y socializando su adecuado diligenciamiento | Identificar las caracteristicas sociodemograficas de los colaboradores y contratistas de la institución | Cobertura de la encuesta | número de colaboradores y contratistas / número de encuestas aplicadas | Documento listado de colaboradores que realizaron la encuesta | [5 empty] | x
| 27 | Aplicar encuesta de condiciones de salud | Referente SG - SST | 27 | Distribuyendo entre los colaboradores la respectiva encuesta y socializando su adecuado diligenciamiento | Identificar las caracteristicas sociodemograficas de los colaboradores y contratistas de la institución | Cobertura de la encuesta | número de colaboradores y contratistas / número de encuestas aplicadas | Documento listado de colaboradores que realizaron la encuesta |  |  |  |  | X
| 28 | Evaluar el impacto del riesgo psicosocial en los colaboradores | Referente SG - SST | 28 | Realizando la aplicación de la bateria de riesgo psicosocial a los colaboradores | Medir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo que evalúa los aspectos intralaborales, extralaborales y las condiciones individuales de los colaboradores | Cobertura de la encuesta | número de colaboradores y contratistas que apliquen segín criterios / número de baterias aplicadas | Documento informe bateria de riesgo psicosocial |  |  | X
| 29 | Implementación de las recomendaciones derivadas de la aplicación de la bateria de riesgo psicosocial | Referente SG - SST | 29 | Gestionando con la ARL las acciones correspondientes a aplicar | Mitigar el riesgo psicosocial en los casos identificados | Cobertura de la intervención | número de casos identificados/ número de casos intervenidos | Documentos informe de acciones realizadas para cada caso |  |  |  |  | x |  |  |  | x
| 30 | Realizar Semana de la salud y salud en el trabajo | Referente SG - SST | 30 | Apalancando con la ARL, actividades de promoción y prevencion en salud a desarrollar en las instalaciones del hospital para la semana de la salud | Fortalecer la gestión de promoción y prevención en salud de colaboradores y contratistas de la institución | Listas de asistencia a actividades programadas correspondientes a semana de la salud | Listas de asistencia a actividades programadas correspondientes a semana de la salud | Listas de asistencia a actividades programadas correspondientes a semana de la salud |  |  |  | x
GESTION DEL RIESGO | 31 | Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos de SST anual o cuando se presente un accidente laboral. (tener en cuenta la participación de los trabajadores) | Referente SG - SST - dependencias involucradas | 31 | Realizando el ajuste del documento de acuerdo a los riesgos identificados | Identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo y adoptar la medidas que se requieran para mitigar el riesgo | % de puestos con peligros identificados | Centros de trabajo con matrices de riegos actualizadas / centros de trabajo instalados *100 | Documentos matrices de riesgo |  | x | [6 empty] | x
| 32 | Identificar , evaluar e intervenir cambios organizacionales (gestión del cambio) que puedan impactar la salud de los colaboradores (esta actividad se realizará siempre que exista un cambio organizacional que aplique al procedimiento) | Referente SG - SST - Dependencias de hospital | 32 | Aplicando programas y procedimientos para identificar peligros, | Evaluar, controlar y monitorear el impacto a la salud de los colaboradores de los cambios y nuevos proyectos | % de intervención de gestiondel cambio | Número de cambios intervenidos / número de cambios organizacionales aplicables | Documento gestion del cambio | [6 empty] | x
| 33 | Entregar los EPP a todos los colaboradores y contratistas de la institución de acuerdo a las funciones de su cargo | Referente SG - SST - almacen | 33 | Realizando la entrega de EPP individualmente en el area de almacén | Disminuir la probabilidad de efectos adversos (AT- EL) - en la salud de colaboradores y contratistas | % de colaboradores con EPP | Número de EPP entregados / número de EPP requeridos *100 | Registro de entrega de EPP firmado por el colaborador que recibe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 34 | Riesgo biologico : Cumplir con el esquema de vacunación de los colaboradores del area asistencial y administrativa de la institución | Referente SG - SST | 34 | Verificando certificados vacunación de los colaboradores y dejando el registro correspondiente para su control y seguimiento | Gestionar la inmunización biologica de los colaboradores | Esquema de vacunación | Esquema de vacunación | Carnet de vacunación |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
| 35 | Riesgo biologico : Inspecciónar instalaciones área y colaboradores con exposición riesgo biológico: | Referente SG - SST | 35 | Realizando seguimiento y control del cumplimiento de normas y lineamientos de bioseguridad, mediantes inspecciones a trabajadores de laboratorios y usos de EPP | Identificar condiciones y/o acciones relacionadas a esta clase de riesgo para generar el respectivo control | % de cubrimiento de inspecciones | número de inspecciones planeadas / número de inspeccioones realizadas | Documento formato de inspección |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
| 36 | Riesgo biologico :: Divulgar/ Comunicar / Capacitar a colaboradores y contratistas en prevención de riesgo biológico (temas específicos según área de trabajo) y uso de EPP. | Referente SG - SST | 36 | Realizando las capacitaciones correspondientes | Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del los colaboradores y contratistas en lo relacionado a riesgo biologico | % de cubrimiento de capacitaciones | número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones planeadas | Documento plan de capacitaciones | x | [8 empty] | x
| 33 | Riesgo quimico: Actualizar Inventario / Clasificación de sustancias químicas (priorizar carcinógenas) | Referente SG - SST Referente ambiental | 37 | Realizando la verificación fisica de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos ) que maneja la institución | Actualizar el inventario de riesgo quimico y validar su correcto uso y protección | Inventario de sustancias quimicas | 1 Inventario de sustancias quimicas | Documento inventario de sustancias quimicas |  |  | X
| 34 | Riesgo quimico: :Diagnostico integral condiciones de salud y medio ambiente | Referente SG - SST Arl Sura | 38 | Realizando el diagnostico integral de condiciones de salud con el apoyo de la Arl y sus herramientas digitales | Establecer la situación general de la institución en lo referente a condiciones de salud y medio ambiente para el año encurso | Diagnostico integral condiciones de salud y medio ambiente | 1 Diagnostico integral condiciones de salud y medio ambiente | Documento informe diagnostico integral condiciones de salud y medio ambiente |  |  |  | X
| 35 | Riesgo quimico: Aplicar linea basal o evaluación de seguimiento | Referente SG - SST Arl Sura | 39 | Realizando la aplicaión de la linea basal o evaluación de seguimiento con el apoyo de la Arl y sus herramientas digitales | Establecer la situación especifica para el manejo del riesgo quimico en la institución para el año encurso | :Linea basal | 1 :Linea basal | Documento Evaluación de seguimiento Linea basal | [5 empty] | X
| 37 | Riesgo quimico: inspecciónar instalaciones, áreas y trabajadores con riesgo químico: almacenamiento, clasificación, Uso EPP. (Inspecciones según priorización en Matriz peligros. Priorizar carcinógenos) | Referente SG - SST Arl | 37 | Realizando vista de verificación a instalaciones, áreas y trabajadores con riesgo químico | Identificar condiciones y/o acciones relacionadas a esta clase de riesgo para generar el respectivo control | % de cubrimiento de inspecciones | número de inspecciones planeadas / número de inspeccioones realizadas | Documento formato de inspección |  |  |  | x | [5 empty] | x
| 38 | Riesgo quimico: Divulgar/ Comunicar / Capacitar a trabajadores y contratistas en prevención de riesgo químico: almacenamiento, clasificación, atención de derrames, Uso de EPP, etc. | Referente SG - SST | 38 | Realizando las capacitaciones correspondientes | Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del los colaboradores y contratistas en lo relacionado a riesgo quimico | % de cubrimiento de capacitaciones | número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones planeadas | Documento plan de capacitaciones | [6 empty] | x
| 39 | Riesgo fisico (radiaciones ionizantes): inspecciónar instalaciones, áreas y colaboradores del servicio de imágenes diagnosticas almacenamiento, clasificación, Uso de EPP | Referente SG - SST | 39 | Realizando vista de verificación a instalaciones, áreas y trabajadores con Riesgo fisico (radiaciones ionizantes) | Identificar condiciones y/o acciones relacionadas a esta clase de riesgo para generar el respectivo control | % de cubrimiento de inspecciones | Número de inspecciones realizadas / número de inspeccioones planeadas | Documento formato de inspección |  |  |  |  | X |  |  |  |  | x
| 40 | Riesgo fisico (radiaciones ionizantes): Divulgar/ Comunicar / Capacitar a trabajadores y contratistas en medidas de prevención radiologica y emergencias radiologicas con equipos generadores de radiaciones ionizantes | Referente SG - SST | 40 | Realizando las capacitaciones correspondientes | Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del los colaboradores y contratistas en lo relacionado a riesgo fisico (radiaciones ionizantes) | % de cubrimiento de capacitaciones | número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones planeadas | Documento plan de capacitaciones y listas de asistencia | [5 empty] | X |  |  |  |  | x
| 41 | Riesgo biomecanico: Divulgar / Comunicar / Capacitar a colaboradores y contratistas en prevención del riesgo biomecánico: pausas activas, higiene postural y manejo de cargas | Referente SG - SST | 41 | Realizando vista de verificación a instalaciones, áreas y trabajadores con Riesgo biomecanico | Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del los colaboradores y contratistas en lo relacionado a riesgo biomecanico | % de cubrimiento de inspecciones | Número de inspecciones realizadas / número de inspeccioones planeadas | Documento formato de inspección |  |  | X |  |  | x |  |  | x
| 42 | Seguridad industrial : Inspecciónar Instalaciones y colaboradores con riesgo eléctrico / mecánico y de Seguridad Industrial en general: condiciones inseguras, orden y aseo, uso de EPP, señalización. | Referente SG - SST Arl Sura | 45 | Realizando vista de verificación a instalaciones para verificar condiciones de seguridad | Identificar condiciones y/o acciones relacionadas a esta clase de riesgo para generar el respectivo control | % de cubrimiento de inspecciones | Número de inspecciones realizadas / número de inspeccioones planeadas | Documento formato de inspección |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 44 | Implementación y seguimiento a las acciones preventivas y correctivas SST (Acciones establecidas por inspecciones, reportes de condiciones de trabajo, reporte de gestión del cambio, etc. | Referente SG - SST | 47 | Interviniendo los peligros y riesgos identificados en las inspecciones | Eliminar, mitigar y/o controlar el impacto de peligros y riesgos a la salud de los colaboradores | % de intervención del riesgo | número de intervenciones realizadas / número de casos por intervenir | Documento formato de acción correctiva y de mejora |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 45 | Seguridad vial: Elaborar / Actualizar plan estratejico de seguridad vial | Referente SG - SST Arl Sura | 48 | Validando el avance del mismo y determinar las acciones pendientes por cumplir | Lograr la implementación documental y operativa del PESV | Plan estrategico de seguridad vial | 1 Plan estrategico de seguridad vial | Documento Plan estrategico de seguridad vial |  |  |  |  | X
| 46 | Seguridad vial: Capacitación en Seguridad Vial y Manejo Defensivo | Referente SG - SST Arl Sura | 49 | Realizando las capacitaciones correspondientes | Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del los colaboradores y contratistas en lo relacionado a seguridad vial | % de cubrimiento de capacitaciones | número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones planeadas | Documento plan de capacitaciones y listas de asistencia |  |  |  | X
| 47 | Programa de protección contra caidas: (trabajo en alturas) Elaborar Programa de protección caidas | Referente SG - SST Arl Sura | 50 | Creando e implementando el Programa de protección contra caidas | Lograr la implementación documental y operativa del PPC | Programa de protección contra caidas | 1 Programa de protección contra caidas | Documento Programa de protección contra caidas |  |  |  | X
| 42 | Programa de protección contra caidas: Capacitar a colaboradores y contratistas que realizan Trabajo en Alturas, | Referente SG - SST | 42 | Realizando las capacitaciones correspondientes (trabajo en alturas) | Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del los colaboradores y contratistas en lo relacionado a trabajo en alturas | % de cubrimiento de capacitaciones | número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones planeadas | Documento plan de capacitaciones y listas de asistencia, certificados de trabajo en alturas
| 43 | Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Referente SG - SST- ARL | 43 | Realizando las mediciones necesarias en la ESE | Identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo y adoptar la medidas que se requieran para mitigar el riesgo | Numero de mediciones ambientales relizadas | número de mediciones realizadas / número de mediciones planeadas | Documento de mediciones ambientales | [5 empty] | x
GESTION DE AMENAZAS | 44 | Actualizar, Implementar y Socializar, el Plan de Emergencias de la institución (Hospital y centros de salud) | Referente SG - SST-Calidad | 44 | Revisando el documento base de acuerdo a normativa vigente y las directrices de Guía Hospitalaria para la Gestión del Riesgo de Desastres y Guía para la preparación de planes de Contingencia y asi generar su posterior ajuste | Definir los metodos, planes recursos y acciones al momento de enfrentar una emergencia como institución | Plan de emergencias | 1 Plan de emergencias | Documento Plan de emergencias |  |  |  |  | x |  |  |  | x
| 45 | Formar y entrenar a la brigada de emergencias (primeros auxilios, extinción de incendios, evacuación y rescate, derrames | Referente SG - SST Arl Sura | 45 | Realizando las capacitaciones correspondientes | Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del los brigadistas de la institución | % de cubrimiento de capacitaciones | número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones planeadas | Documento plan de capacitaciones y listas de asistencia | [6 empty] | X
| 46 | Realizar Simulacro de evacuación | Referente SG - SST Arl Sura - brigada de emergencia - Direccón cientifica - seguridad fisica | 46 | Coordinando la acción simultanea de brigadistas y jefes de areas para realizar el simulacro respectivo | Entrenar a todos los colaboradores en la eventualidad de una evacuación de emergencia | Simulacro de evacuación | Simulacro de evacuación | Documento informe Simulacro de evacuación | [9 empty] | X
COMUNICACIÓN | 47 | Realizar la rendición de cuentas (Comunicar resultados SST, del periodo) | Referente SG - SST | 56 | Utilizando medios digitales (pagina web, whatsaap, | Comunicar resultados del SG - SST del periodo | Rendición de cuentas | 1 Rendición de cuentas | Baner rendición de cuentas, lista de socialización del contenido | [10 empty] | X
| 48 | Campañas de seguridad y salud en el trabajo, para divulgar los aspectos principales del SG SST. | Referente SG - SST - Comunicaciones | 57 | Utilizando medios digitales (whatsaap, pantallas pc, carteleras) | Fomentar la cultura del autocuidado, la seguridad y salud en el trabajo en los colaboradores a traves de contenidos | Campañas sst | campaña programada / campaña realizada | Cronograma de publicaciónes |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ACCIDENTES , INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES | 49 | Imvestigación de accidentes e incidentes de trabajo reportados (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento) | Profesionales SST, Miembros del COPASST, Grupos y Dependencias de la institución (de acuerdo a donde sucedió) | 49 | Aplicando la metodologia arbol de causalidad | Identificar las causas que ocacionaron el incidente o accidente de trabajo para realizar los controles correspondientes | Imvestigación de accidentes e incidentes de trabajo | Número de accidentes e incidentes investigados / Número de accidentes e incidentes reportados | Documento investigación de accidentes de trabajo
| 50 | Investigar enfermedades laborales (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento | Profesionales SST, Miembros del COPASST, Grupos y Dependencias de la institución (de acuerdo a donde sucedió) | 50 | Aplicando la metodologia arbol de causalidad | Identificar las causas que ocacionaron la enfermedad laboral para realizar los controles correspondientes | Imvestigación de enfermedades laborales | Número de enfermedades laborales investigadas / Número de enfermedades laborales diagnosticadas | Documento investigación de enfermedades laborales
| 51 | Consolidar accidentalidad y enfermedad laboral | Referente SG - SST | 51 | Registrando en la matriz de accidentalidad y enfermedad laboral | Conocer el estadistico ATEL (accidentes de trabajo, enfermedades laborales de la institución | matriz de accidentalidad y enfermedad laboral | Número de accidentes de trabajo y enfermedades laborales registrados / Número de accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos | Documento matriz de accidentalidad |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 52 | Registrar ausentismo por accidentes de trabajo, por enfermedad laboral, por enfermedad común | Recursos humanos | 52 | Registrando en la matriz de ausentismo laboral las incapacidades laborales de los colaboradores mes a mes | Identificar el número de dias perdidos por causa medica en la inmstitución | Matriz de ausentismo laboral | nümero de Incapacidadades registradas / número de incapacidades del mes | Documento Matriz de ausentismo laboral | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN | 53 | Revisar el SG SST por parte la dirección | Gerencia | 53 | Evaluando las acciones que se han venido adelantando en materia de seguridad y salud en el trrabajo | Que la gerencia pueda conocer qué ha ocurrido en la institución en materia de sst | Revisión por la alta dirección | Revisión por la alta dirección programada / Revisión por la alta dirección realizada | Documento Revisión por la alta dirección | [5 empty] | x | [5 empty] | x
AUDITORIA AL SG SST | 54 | Auditoria interna al Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo | Control interno Referente SG - SST | 54 | Realizando la recolección de pruebas que evidencien de forma objetiva la gestión adelantada | Mantener el SGSST actualizado y efectivo respecto a los diferentes peligros a los que se exponen los colaboradores | Auditoria interna | Auditoria interna programada / Auditoria interna realizada | Documento Auditoria interna | [10 empty] | X
INDICADORES | 55 | Alimentar y medir indicadores | Referente SG - SST | 55 | Registrando numericamente el avance de las acciones programadas para el año | Controlar los resultados de los procesos y actividades | Matriz de indicadores del SG-SST | Indicadores programados / indicadores alimentados | Documento matriz de indicadores SG-SST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | 56 | Seguimiento planes de mejoramiento de SST, o establecimiento de nuevos planes por las causales establecidas en los estándares mínimos, para el mejoramiento del SG -SST. | Referente SG -SST, y Dependencias de la institución | 56 | Validando, acompañando y ejecutando las acciones de mejora derivadas de inspecciones, auditorias, reportes de estandares minimos | Garantizar que se realicen las acciones contempladas en los planes de mejora | Seguimiento a planes de mejora | planes de mejora programados / planes de mejora realizados | Documentos planes de mejora |  | X | [8 empty] | X
[10 empty] | 7 | 16 | 17 | 19 | 16 | 18 | 13 | 10 | 16 | 13 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0%
[22 empty] | C | NC | ED | NA
[22 empty] | Cumple | No Cumple | En Desarrollo | No aplica para el periodo

## Instructivo
INSTRUCTIVO
1. NOMBRE | Colocar el nombre del Plan de acción o trabajo a elaborar
2. OBJETIVO | Colocar que se pretentende con este plan a diseñar
3. PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN DE ACCIÓN | Colocar el proceso al que pertenece el Plan a diseñar de acuerdo al mapa de procesos institucional
4. ESTRATEGIA | Colocar la estrategia a dar cumplimiento para implementar una política, lineamiento, programa o proyecto
5. No. | Colocar el número de la actividad
6. Qué - Acciones | Son las actividades a implementar para dar cumplimiento a la Política, Programa, lineamiento, etc. Siempre debe niniciar en verbo infinitivo (ar, er, ir)
7. Quién - Responsable | Colocar el nombre del colaborador responsable de implementar la acción o actividad con el respectivo cargo o funcion
8. Cómo - Implementación | Se debe describir cómo se implementará la acción (ando, endo)
9. Para qué - Objetivo | Colocar cuál es el propósito de esta acción
10. Indicador de medición | Colocar el nombre del indicador con el que se va a medir el cumplimiento de la acción
11. Fórmula del indicador | Colocar la formula: numerador y denominador con la que se va a medir el cumplimiento de la acción o actividad
12. Entregable - Soporte de la evidencia | Colocar el documento, registro, formato que será el soporte o evidencia del cumplimiento de la accion o actividad formulada. La cual será revisada por los responsables de la primera, segunda y tercera linea de defensa.
13. Cuando - Fecha de cumplimiento | Marcar con una X el mes donde se va a dar cumplimiento a la acción o actividad.
C Cumple | Se marca con una X en caso de que se cumnpla la acción colocando la evidencia de su cumplimiento
NC No Cumple | Se marca con una X en caso de que no se cumpla la acción y/o no se tiene evidencia de su cumplimiento
ED En Desarrollo | Se marca una X cuando la actividada se encuentra en desarrollo. Se deja registro del avance realizado a la fecha
NA No aplica | Se marca con una X cuando esta accion no se debe realizar en el periodo evaluado
14. Evidencia | Se debe colocar el soporte del cumplimiento de la acción o actividad. Si es un documento se debe colocar el código de su normalización. Se puede colocar un vinculo que lleve a la inofrmación. En caso de algún resultado se deberá colocar el porcentaje de cumplimiento y donde se puede encontrar la matriz que soporte ese resultado obtenido.