## TABLA PROGRAMACION Y SEGUIMIENT
PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD AÑO 2023
Nombre Entidad que reporta: |  | ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE |  |  |  | Fecha de reporte: | 2023-02-20 | [9 empty] | Responsable: |  | LIDER SIAU
PROGRAMACIÓN 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES 2021
Código entidad que reporta | Eje estratégico | Línea de acción de la PPSS | Meta de la línea de acción | Descripción de la definición del indicador de la meta de la línea de acción | Expresión numérica del indicador de la meta de la línea de acción | Actividades programadas | Total de los recursos programados de inversión para la meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Días programados para la ejecución | Resultado indicador de la meta de la línea de acción (unidad de medida número) | Porcentaje de avance semestral del resultado del indicador meta | Recursos ejecutados a la meta | Porcentaje ejecutado de los recursos programados | Fuente de los recursos ejecutados a la meta | Fecha de cumplimiento de la meta | Total días ejecutados | Porcentaje de días ejecutados | Cumplimiento anual de la meta de la línea de acción | Descripción cualitativa del avance actividades ejecutadas en la meta | Link dirección electrónica del tipo de documento de verificación (ruta de la evidencia) | Descripción del medio de verificación
899999158 | Fortalecimiento institucional | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | Mantener en funcionamiento la Oficina de Atención al usuario SIAU con personal que cumpla el perfil profesional | Contratos programados por mes a talento humano con destinación especifica a oficina SIAU | 12 | Contratar de manera permanente un profesional que lidere las actividades de la oficina SIAU | 25560000 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 364 | 12 | 100% | 25560000 | 100% | Recursos Públicos | 2022-12-31 | 364 | 100% | 100% | La Profesional Referente Siau mantuvo contratos desde 02/01/2021 Hasta 31/12/2021 | http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/tema/contrataciones | Archivo de contratación de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé
899999158 |  | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Elaborar cronograma de capacitación articulado con el plan anual de capacitación institucional | Incluir en el plan institucional de capacitaciones de la E.S.E., temas relacionados con participación social. | 12 | 1- Incluir en el plan institucional de capacitaciones de la E.S.E., temas relacionados con participación social en salud 2- Fichas publicitarias en prevencion y promocion y/o diferente informacion institucional | Recursos destinados a líder de Talento humano y lideres SIAU - Control interno | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 365 | 12 | 100% | 25560000 | 100% | Recursos Públicos | 2021-12-31 | 365 | 100% | 100% | Se Realizo capacitación a cliente interno de manera mensual sobre temas como comité de ética pqrs, tramites oficina siau, derechos y deberes, por ultimo asociación de usuarios. Al usuario externo se educo y capacito de manera diaria los 12 meses del año de los temas anteriormente mencionados. |  | carpetas de archivo oficina SIAU
899999158 |  | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestarían y control social en salud. | Articular con alcaldía municipal capacitación dirigida a la comunidad y cliente interno de la ESE en planeación, presupuestarían y control social en salud. | Asistencia técnica a Junta Directiva de Asociación de usuarios de la ESE y demás usuarios o lideres comunitarios interesados | 2 | Programar capacitación con dirigida a cliente interno y externo de la ESE | lider de planeacion jefe ana maria y presupuesto diana daza | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 182 | 2 | 100% | 0 | 100% | Recursos Públicos | 2021-10-05 | 2 | 100% | 100% | Se realizo capacitacion por parte de la alcaldia de las peores formas de trabajo infantil en los meses de agosto y octubre por parte de la Comisaria de Familia a clñiente externo |  | carpetas de archivo oficina SIAU
899999158 |  | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | Articulación con los líderes de poblaciones especificas | Reuniones con lideres de poblaciones especificas | 2 | Generar espacios con los líderes de poblaciones específicas para generar estrategias que permitan su inclusión efectiva en la participación. Socializar y publicar protocolo de enfoque diferencial | Recursos destinados a contratación de líder SIAU coordinadora | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 182 | 6 | 100% | Participación líder Siau | 100% | Recursos Públicos | 2021-12-31 | 182 | 100% | 100% | Se conto con la participación de veedora del municipio de Gachancipá en comité de ética institucional, junta de asociación de usuarios y Asamblea de asociación de usuarios |  | Actas asamblea de asociación de usuarios, acta comité de ética, acta junta de asociación de usuarios.
899999158 |  | i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación en el marco de la Ley Estatutaria de Salud. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
899999158 | Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Programar talleres de formación dirigidas a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Talleres de formación | 2 | Realizar socializaciones dirigidas a los ciudadanos con temas en procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. 1. servicios amigables | Recursos destinados a contratación de líder SIAU, jefes de oy d | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 364 | 12 | 100% | Participación líder Siau | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 364 | 100% | 100% | se realizo divulgación de derechos del paciente y derechos en salud en el trascurso del año de manera constante y diaria, se brindo información en la asamblea general que se realizo en el mes de octubre, por ultimo se sube información en la pagina de la ESE | http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/contrataciones/proceso-no-494-de-2020 | Acta de socialización de derechos y deberes de manera mensual , evidencia de la pagina.
899999158 |  | b. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | Dar un reconocimiento a las personas que asistieron y participaron en socializaciones dadas por líder SIAU y líder de Humanización | Ciudadanos con reconocimiento | 2 | Establecer los reconocimientos que serán otorgados a los usuarios que participaron durante las socializaciones brindadas por la ESE 2. vincular con la alcaldia para feria de servicios | Recursos destinados a contratación de líder SIAU | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 100% | Participación líder Siau | 100% | Recursos Públicos | 2020-10-29 | 1 | 100% | 100% | Se realiza día del usuario donde se invita a los participantes de la asociación de usuarios y demás usuarios, se brindo detalle, refrigerio, e información de interés, se brinda diploma a los integrantes de la junta de la asociación de usuarios por participar en el curso de participación social |  | Acta del día del usuario, evidencias fotográficas, evidencia del certificado del curso de participación.
899999158 |  | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Incluir en el plan institucional de capacitaciones de la E.S.E., y en la inducción temas relacionados con las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Capacitaciones dirigidas al cliente interno | 1 | divulgacion de capsulas informativas al cliente interno en las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en la ESE y Puesto de Salud | lider de comunicaciones con apoyo de los lideres | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 274 | 3 | 100% | Participación líder Siau | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 274 | 100% | 100% | Se realizo capacitación a cliente interno sobre encuestas virtuales y PQRS virtual por medio de la pagina de la ESE , derechos y deberes en la pagina | http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/contrataciones/proceso-no-494-de-2020 | Evidencia fotográfica, Acta y registro de firmas
899999158 |  | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Promocionar nuestras redes | Carteleras informativas Facebook Página web institucional | 1 | Realizar las publicaciones de información dirigida a los ciudadanos en nuestras redes como Facebook, Instagram, página web y carteleras informativas de la ESE como medio eficaz de comunicación con la ESE | Recursos destinados a contratación de líder de comunicaciones y líder SIAU de la ESE | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 365 | 12 | 100% | Líder SIAU, líder de comunicaciones | 100% | recursos públicos | 2020-12-31 | 365 | 100% | 100% | se promueve información en las redes sociales de la ESE y Pagina de la ESE. | http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/contrataciones/proceso-no-494-de-2020 | evidencias en la pagina y redes sociales como Facebook
899999158 |  | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Promover las diferentes formas para convocar los espacios de participación social. | Medios de comunicación utilizados para las convocatorias / Medios de comunicación existentes para las convocatorias | 1 | fomentar espacios de participacion mediante articulacion con entidades territoriales | Recursos destinados a contratación de líder de comunicaciones de la ESE | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 365 | 12 | 100% | Líder SIAU, líder de comunicaciones | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 365 | 100% | 100% | Se divulgan los diferentes mecanismos de participación de manera diaria en conjunto con derechos y deberes a cliente externo he interno, Por la pagina se divulga e invita a participar | http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/contrataciones/proceso-no-494-de-2020 | Acta mensual, evidencia fotográfica, registro de firmas y pagina de la ESE
899999158 |  | f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | Consecución de recursos para posibles iniciativas comunitarias | Recursos gestionados para la iniciativa presentada por la comunidad |  | Conseguir recursos para las iniciativas comunitarias presentadas generar alianzas con empresas para la donacion de recursos | A demanda | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 365
899999158 |  | g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
899999158 |  | h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en salud. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
899999158 |  | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
899999158 | Impulso a la cultura de la salud | a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Articulación con estrategias de salud pública | Talleres de formación brindados desde las estrategias de salud pública definidas por el ente local (PIC, APS, etc.) | 1 | Identificar y priorizar las actividades definidas desde el ente municipal y territorial que permitan realizar capacitaciones en derechos, deberes y formas de participación social en salud a la comunidad | Presupuesto asignado por alcaldía municipal y secretaria de salud departamental para contratación de acciones de salud pública | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 182 | 6 | 100% | PIC y Concurrencia | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 182 | 100% | 100% | Se conto con la contratación de PIC y una concurrencia de salud publica | http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/contrataciones/proceso-no-494-de-2020 | Contrato de los profesionales
899999158 |  | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Divulgar actividades relacionadas con el autocuidado y el bienestar. | Pieza comunicacional | 12 | Diseñar la pieza comunicacional impresa y digital y divulgarla mediante la página web, Facebook de la E.S.E. y sitios de alto tráfico | Recursos destinados a contratación de líder de comunicaciones y líder SIAU de la ESE | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 365 | 12 | 100% | participacion Líder SIAU, líder de comunicaciones | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 365 | 100% | 100% | se realizo pieza comunicacional digital |  | archivo de salud y seguridad en el trabajo
899999158 |  | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Capacitar a jóvenes y líderes | Capacitaciones | 1 | Realizar capacitaciones sobre los derechos en salud y salud publica | recursos destinados a Líder SIAU, Jefe de enfermería y medico | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 182 | 2 | 80% | participacion Líder SIAU, Jefe de enfermería y medico | 80% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 182 | 100% | 80% | se realizo capacitaciones sobre derechos en salud y salud publica a lideres |  | carpeta de archivo asociacion de usuarios, se encuentra en la oficina SIAU
899999158 |  | d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Generar espacios de socialización en temas de autocuidado en la ESE y Puesto de Salud | Socializaciones realizadas | 4 | Socializaciones en temas de autocuidado | recursos destinados a Líder SIAU, Jefe de enfermería y medico | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 182 | 4 | 100% | participacion Líder SIAU, Jefe de enfermería y medico | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 182 | 100% | 100% | se realizaron espacios de participacion ciudadana | http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/contrataciones/proceso-no-494-de-2020 | evidencias en la pagina web del hospital
899999158 |  | e. Incorporar la política de participación en los lineamientos de salud pública orientados a las entidades territoriales. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
899999158 | Control social en salud | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Articular con la Secretaria de Salud y/o de Desarrollo Social. | Capacitaciones y/o socializaciones en control social | 1 | Gestionar capacitaciones con la Secretaria de Salud municipal y personería municipal dirigidas a veedores en salud, líderes y representantes de usuarios. | Recursos destinados para líder SIAU | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 182 | 1 | 100% | Lider SIAU | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 182 | 100% | 100% | capacitación a la señora ELIZABETH VELAZCO veedora |  | evidencias en las actas de la junta directiva de la asociacion de usuarios
899999158 |  | b. Mejorar el acceso a la información a la ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Publicar las diferentes actuaciones de la ESE y/o Puesto de salud de Gachancipá de temas de interés comunitario | Medios de comunicación utilizados | 3 | Promover en los medios de comunicación institucionales las diferentes actuaciones de la ESE y Puesto de salud que sean de interés comunitario | Recursos destinados para líder SIAU y líder de comunicaciones | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 365 | 3 | 100% | participacion lider siau | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 365 | 100% | 100% | se realiza promocion en medios de comunicación istitucionales | http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/contrataciones/proceso-no-494-de-2020 | evidencias en la pagina web del hospiltal
899999158 |  | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | Identificar y capacitar a las veedurías en salud | Veedurías capacitadas | 2 | Incluir a las veedurías en salud en los diferentes espacios generados para la participación social y capacitación a los mismos | Recursos destinados para líder SIAU | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 182 | 2 | 100% | Lider SIAU | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 182 | 100% | 100% | capacitación a la señora ELIZABETH VELAZCO veedora |  | evidencia en actas de la junta directiva y asamblea general de asociación de usuarios
899999158 |  | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | Invitar a todos los actores comunitarios interesados a participar en la jornada de rendición de cuentas de la ESE | Participación en la jornada de rendición de cuentas de la ESE | 1 | Realizar invitaciones a todos los actores comunitarios interesados a participar en la jornada de rendición de cuentas de la ESE | recursos destinados a Líder SIAU, Jefe de enfermería y medico y gerencia | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 60 | 1 | 100% | participacion Líder SIAU, Jefe de enfermería y medico | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 60 | 100% | 100% | se realizaron las invitaciones y presentacion de participacion social SIAU | http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/contrataciones/proceso-no-494-de-2020 | Evidencia fotografica y registro de firmas
899999158 |  | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Articular con instituciones educativas seminario y/o curso de control social | Curso | 2 | Gestionar capacitación con instituciones educativas dirigidas a cliente interno y cliente externo de la ESE | A demanda | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 182
899999158 | Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestarían participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestarían, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Elaboración de metodología que indique la participación comunitaria en la planeación de las actividades de acción en salud | Elaboración de listados de chequeo de actividades que se desarrollan en pro de la participación ciudadana | 2 | establecer los liniamientos para la intervencion de la comunidad a traves de las jonadas de salud. | recursos destinados a Líder SIAU y demas lideres | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 182 | 2 | 100% | Lider SIAU | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 182 | 100% | 100% | se realiza asociacion de usuarios y dia del usuario | http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/contrataciones/proceso-no-494-de-2020 | evidencias en actas , registro fotografico y pagina web
899999158 |  | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Mantener activos los mecanismos que permiten la participación de la comunidad en las diferentes instancias administrativas de la ESE, como son: - Representante de los usuarios ante comité SIAU - Representantes de los usuarios ante comité de ética hospitalaria - Participación de los usuarios, veedores en salud o representante de la asociación de usuarios de la ESE en aperturas de buzones institucionales | Mecanismos de participación social de salud de la ESE | 3 | Desarrollar los mecanismos necesarios para garantizar la participación ciudadana en las diferentes instancias de la ESE | recursos destinados a Líder SIAU y demas lideres | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 365 | 3 | 100% | Lider SIAU | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 365 | 100% | 100% | Se realizan invitaciones a los comites para realizarlos por medio one line o presencial para garantizar la participacion de los usuarios |  | Actas asamblea de asociación de usuarios, acta comité de ética, acta junta de asociación de usuarios.
899999158 |  | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | Activar mecanismos por medio de pagina web donde se permita la participacion de la ciudadania mediante sugerencias para la inversion de la .e.se | presupuesto participativo | 2 | elaborar cuestionario donde se incluyan preguntas de conocimiento de inversion de la E.S.E en la pagina web | recursos destinados a Líder SIAU y demas lideres | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 365 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
899999158 |  | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Mantener activos los escenarios de participación social de la ESE | Porcentaje de participación de los escenarios de participación Social en salud de la ESE | 3 | Cronogramas de actividades de mecanismos de participación social | recursos destinados a Líder SIAU y demas lideres | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 365 | 3 | 100% | Lider SIAU | 100% | Recursos Públicos | 2020-12-31 | 365 | 100% | 100% | se mantuvo activo comité de etica , oficina de atención al usuario, asociación de ususarios y demas medios que permiten la comunicacon con el usuario , como paginas institucionales | http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/contrataciones/proceso-no-494-de-2020 | Actas asamblea de asociación de usuarios, acta comité de ética, acta junta de asociación de usuarios.

## Hoja1
Elaborar cronograma de capacitación articulado con el plan anual de capacitación institucional
asistencia tecnica dirigida a la comunidad y cliente interno de la ESE en planeación presupuestarían y control social en salud
Generar espacios con los líderes de poblaciones específicas para generar estrategias que permitan su inclusión efectiva en la participación Socializar y publicar protocolo de enfoque diferencialerar espacios con los líderes de poblaciones específicas para generar estrategias que permitan su inclusión efectiva en la participación Socializar y publicar protocolo de enfoque diferencial
Programar talleres de formación dirigidas a los ciudadanos en los procesos de participación en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud
Establecer los reconocimientos que serán otorgados a los usuarios que participaron durante las socializaciones brindadas por la ESE 2. vincular con la alcaldia para feria de servicios
divulgacion de capsulas informativas al cliente interno en las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en la ESE y Puesto de Salud
Realizar las publicaciones de información dirigida a los ciudadanos en nuestras redes como Facebook, Instagram, página web y carteleras informativas de la ESE como medio eficaz de comunicación con la ESE
fomentar espacios de participacion mediante articulacion con entidades territoriales
Conseguir recursos para las iniciativas comunitarias presentadas generar alianzas con empresas para la donacion de recursos