## PLAN DE ACCIÓN
TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA: |  |  | #VALUE!
FORMATO |  |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad
NOMBRE DOCUMENTO |  |  | CÓDIGO |  | VERSIÓN | FECHA APROBACIÓN |  | VIGENCIA
PLAN DE ACCIÓN |  |  | D-F-21 |  | 02 | 2026-01-07 |  | 4 AÑOS
PROCESO: |  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION DE 2026 |  |  | SUBPROCESO: |  | SISTEMAS
FECHA DE INICIO: |  | 2026-01-01 |  |  | FECHA DE FIN: |  | 2026-12-31
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 2026
ALCANCE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Implementar las actividades descritas en el plan, para en mejoramiento continuo de los procesos.
OBJETIVO GENERAL | PROCESO | LINEA DE ACCION | ESTRATEGIA | ÍTEMS | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | SOPORTE | PERIODICIDAD | RESPONSABLES | RECURSOS | PROGRAMACION | [23 empty] | INDICADORES
[10 empty] | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV
[10 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO | AGO | AGOSTO | DIC | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | INDICADOR | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | PENDIENTE POR EJECUTAR | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[10 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Garantizar la seguridad y privacidad de la información tratada en la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé y Puesto de Salud De Gachancipa, orientando a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | Sistemas | Plan de seguridad y privacidad de la infromacion | Implementar las medidas de seguridad y privacidad de la información con las herramientas tecnológicas disponibles en la entidad | 1 | Definir, identificar y clasificar los riesgos y su impacto en la Institución. |  | De acuerdo al cronograma | Sistemas | Humano - Tecnologico | P | [24 empty] | 1 | 0 | 1 | 0%
|  |  |  | 2 | Inactivar usuarios que no tienen vínculo laboral con la Institución y se socializa por medio de los grupos de interés de la Entidad |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  | 12 | 0 | 12 | 0%
|  |  |  | 3 | Diseñar y ejecutar cronograma de mantenimiento preventivo de equipos de computo, e impresoras |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  |  | P | [7 empty] | 4 | 0 | 4 | 0%
[5 empty] | ACTIVIDADES |  |  |  | TOTAL POR ANO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[5 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO |  |  |  | 16 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 4 | 4 | 3
[5 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2025 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%