## PLAN DE ACCIÓN
TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA: |  |  | #VALUE!
FORMATO |  |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico Subproceso: Calidad
NOMBRE DOCUMENTO |  |  | CÓDIGO |  | VERSIÓN | FECHA APROBACIÓN |  | VIGENCIA
PLAN DE ACCIÓN |  |  | D-F-21 |  | 02 | 2026-01-07 |  | 4 AÑOS
PROCESO: |  | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (PETI) - DECRETO 6112 DE 2026 |  |  | SUBPROCESO: |  | SISTEMAS
FECHA DE INICIO: |  | 2026-01-01 |  |  | FECHA DE FIN: |  | 2026-12-31
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | PLAN DE ACCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (PETI) 2026
ALCANCE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | Implementar las actividades descritas en el plan, para en mejoramiento continuo de los procesos.
OBJETIVO GENERAL | PROCESO | LINEA DE ACCION | ESTRATEGIA | ÍTEMS | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | SOPORTE | PERIODICIDAD | RESPONSABLES | RECURSOS | PROGRAMACION | [23 empty] | INDICADORES
[10 empty] | TRIMESTRE I | [5 empty] | TRIMESTRE II | [5 empty] | TRIMESTRE III | [5 empty] | TRIMESTRE IV
[10 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO | AGO | AGOSTO | DIC | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | INDICADOR | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | PENDIENTE POR EJECUTAR | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[10 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Implementar las actualizaciones normativas en el sector salud, con el fin de garantizar elcorreecto funcionamiento del sistema de informacion y la ejecucion de los procesos. | Sistemas | Plan estrategico de tecnologias de informacion | Actualizacion tecnologica | 1 | Instalación y puesta en funcionamiento de actualización del sistema de información integrado CNT, para el cumplimiento de la Resolución 2284 del Ministerio de Salud, la cual estandariza la desmaterialización de facturas de salud en Colombia y adopta el manual único de devoluciones, glosas y respuestas. |  | De acuerdo al cronograma | Sistemas | Humano - Tecnologico | P | [24 empty] | 1 | 0 | 1 | 0%
|  |  |  | 2 | Implementación circular 047 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se establece la indexación del manual tarifario SOAT de salud a la unidad de valor básico UVB |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico | P | [24 empty] | 1 | 0 | 1 | 0%
|  |  |  | 3 | Implementación modulo Activos Fijos, Implementación interface modulo inventarios - presupuesto y cuentas por pagar |  | De acuerdo al cronograma | Talento Humano | Humano - Tecnologico |  |  | P | [22 empty] | 1 | 0 | 1 | 0%
[5 empty] | ACTIVIDADES |  |  |  | TOTAL POR ANO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[5 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO |  |  |  | 3 | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2025 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!