## PLAN DE ACCIÓN
TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA: |  |  | #VALUE!
FORMATO |  |  | Proceso: Talento Humano Subproceso:Seguridaad y Salud en el Trabajo
NOMBRE DOCUMENTO |  |  | CÓDIGO |  | VERSIÓN | FECHA APROBACIÓN |  | VIGENCIA
PLAN DE ACCIÓN |  |  | D-F-21 |  | 02 | 2026-01-07 |  | 4 AÑOS
PROCESO: |  | Talento Humano |  |  | SUBRPOCESO: |  | Seguridad y Salud en el Trabajo
FECHA DE INICIO: |  | 15-01.2026 |  |  | FECHA DE FIN: |  | 2026-12-30
NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | PLAN ESTRATEGICO 2026- DECRETO 612 SEGUIRAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ALCANCE DEL PLAN DE ACCIÓN: |  | El presente plan de trabajo tendra alcance para todos los trabajadores , contratistas, de la ESE SAN ANTONIO DE SESQUILE Y PUESTO DE SALUD DE GACHANCipa ,sin importar su tipo de vinculacion
PROGRAMACION
OBJETIVO GENERAL | PROCESO | LINEA DE ACCION | ESTRATEGIA | ÍTEMS | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | SOPORTE | PERIODICIDAD | RESPONSABLES | RECURSOS | enero |  | febrero |  | marzo |  | abril |  | mayo |  | junio |  | julio |  | agosto |  | septiembre |  | ocutbre |  | noviembre |  | diciemnbre |  | INDICADORES
[10 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Planificar y ejecutar de manera sistemática las actividades del SG-SST durante la vigencia, garantizando el cumplimiento normativo y la protección integral de la salud y seguridad de los trabajadores. | Talento Humano | AUTOEVALUACION SST | Realizar la autoevaluacion cumplimiento de los estandares minimos res. 0312/2019 | 1 | Realizando la respectiva autoevaluación de estandares minimos en la pagina web del riesgos laborales del Ministerio de Trabajo | Soporte generado por la pagina de riesgos laborales del ministerio de trabajo | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  | P |  | P | [19 empty] | Uno (1)Autoreporte de estandares | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL | Diseñar y definir el plan de trabajo anual del SG-SST | 2 | Validando los resultados de la autoevaluación de estandares minimos y la auditoria interna, se priorizaran las acciones para cumplimientos normativos y las acciones las acciones para el control de riesgos | Documento plan de trabajo anual | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | P | [23 empty] | Uno (1)Plan de Trabajo | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Realizar seguimiento al plan de trabajo anual | 3 | Realizando el registro y seguimiento de las acciones realizadas en el trimestre | Documento cronograma plan de trabajo anual con seguimiento mensual | TRIMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST-LIDER DE TALENTO HUMANO | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Numero de actividades realizadas / Total ide actividades programadas | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL | Diseñar y definir el plan anual de capacitación del SG-SST de acuerdo a los peligros y riesgos priorizados | 4 | Validando los resultados de la autoevaluación de estandares minimos, la auditoria interna, la evaluación y control del los riesgos asociados a la actividad de la institución se definira el plan d capacitación. | Documento plan de capacitación anual | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | P | [23 empty] | Uno (1)Plan de Capacitaciòn | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Realizar seguimiento al plan de capacitación anual | 5 | Realizando el seguimiento en la matriz de capacitacón | Actas de capacitaciones realizadas Soporte: (Listas de asistencia) | TRIMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST-LIDER DE TALENTO HUMANO | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Numero de capacitaciones realizadas / Total ide capacitaciones programadas | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION DE SST | Designando un profesional lider del area de SST, para la implementacion y ejecucion del SG-SST | 6 | Acta de asignación realizada / Acta de asignación aprobada | Acta de asignación de responsable del SG-SST | ANUAL | GERENCIA | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  | P | [21 empty] | 1Acta | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | DESIGNAR LOS RECURSO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SG-SST | Realizar Presupuesto SST Con descripción de Recurso Financiero, Técnico y Humano. | 7 | Acta de asignación realizada / Acta de asignación aprobada | Acta de asignación de recursos economicos del SG-SST | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST- GERENCIA | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  | P | [21 empty] | 1 Acta | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | RESPONSABILIDADES EN SST | Realizar cartas de Responsabilidades SST firmadas por cada trabajador, según el nivel de su cargo dentro de la organización. | 8 | Realizar cartas de Responsabilidades SST firmadas por cada trabajador, según el nivel de su cargo dentro de la organización. | Formato de roles y responsabilidades frente al SG-SST firmado por cada colaborador y contratista | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST-LIDER DE TALENTO HUMANO | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  |  |  | P | [19 empty] | Numero de catras realizadas/ Total de trabajadores | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | POLITICA DE SST | Revisar politica y objetivos del SG-SST con la alta gerencia y el Copasst | 9 | Realizando la correspondiente revisión del documento | Politica actualizada | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST- COPASST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  | P | [21 empty] | 1 Acxta | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Divulgar las politicas a todos los trabajadores de la E.S.E. | 10 | Realizando la respectiva publicación de las politicas inherentes al SG-SST | Politica actualizada | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST- COPASST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 Politica | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | COMITÉ PARITARIO DE SST | Apoyar el funcionamiento del comité de SST | 11 | Asistir a los comites reallizados | Actas de reunion | MENSULA | RESPONSABLE SG-SST- COPASST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Numero de reuniones del comité realizadas/ Numero de reuniones del comité programadas
|  |  | Capacitar a los integrantes del COPASST en funciones y responsabilidades | 12 | Realizando la capacitacion a los integrantes en funciones y responsabilidades | Acta de capacitacion | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | P | [11 empty] | P | [11 empty] | Numero de integrantes de comite capacitados / Total integrantes del comité | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Capacitar a los integrantes del COCOLA en funciones y responsabilidades | 13 | Realizando la capacitacion a los integrantes en funciones y responsabilidades | Acta de capacitacion | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [6 empty] | P | [11 empty] | P | [5 empty] | Numero de integrantes de COPASST capacitados / Total integrantes del COPASST | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | GESTIONAR LA AFILLAICION DE LOS TRABAJDORES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. INDEPENDIENTE DEL TIPO DE VINCULACION O CONTRATACION DE LA ENTIDAD | Realizar el seguimiento de afiliación a la seguridad social integral de todos los colaboradores independiente del tipo de vinculación o contratación a la entidad | 14 | Realizar aleatoriamente la verdfiicacion de afiliacion de 50 trabajadores | Acta de verificacion trimestral de las planillas sobre el pago a la seguridad social muestra mínimo de 50 trabajadores. | TRIMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST-LIDER DE TALENTO HUMANO | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | Total de trabajadores Verificados / Total de Trabajadores afiliados a la seguridad social*100
|  | INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Realizar la inducción y reinducción de la totalidad colaboradores de planta y contrastistas | 15 | Socializando a los colaboradores la inducción correspondiente al sg-sst a traves archivos multimedia | Acta de capacitacion | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [14 empty] | P | [9 empty] | Total de induccion y reinducciónes ejecutadas / Total de trabajadores proyectados | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
|  | MATRIZ LEGAL | Realizar Matriz Legal (Dentro de la Matriz deben estar incluidos los Requisitos Legales SST y los Requisitos de las Actividades de la Organización). | 16 | Realizar la actualización del Normo grama de acuerdo a expedición de normas en materia de SST | Un (1) Normograma Actualizado semestralmente | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [10 empty] | P | [11 empty] | P |  | Total normograma actualizado / Total actulizaciones Proyectadas
|  | RENDICION SOBRE EL DESEMPEÑO | Realización Rendición de Cuentas del SST. Realización Rendición de Cuentas de la Brigada de Emergencia. Realización Rendición de Cuentas del COPASST o VIGIA.Realización Rendición de Cuentas del Comité de Convivencia Laboral. | 17 | Realizar la rendición de cuentas del SG SST | un (1) acta de rendición de cuentas de SG SST | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST- COPASST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [8 empty] | P | [15 empty] | Reuniones realizadas/ Reuniones Progrmadas *100
|  | MECANISMOS DE COMUNICACIÓN AUTOREPORTE EN SG-SST | Actualizar r Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta. | 18 | Actualizar de acuerdoa las necesidades el procedimiento de Comunicación | Documento actualizado | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST- ARL | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  |  |  | P | [19 empty] | Documento actualizado
|  |  | Realizar Formato de Auto reporte de Actos y Condiciones Inseguras. | 19 | Actulizar e implemetar el formato de reporte | formato actuallizado | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST- ARL | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  |  |  | P | [19 empty] | Formato actualizado
|  |  | Realizar Formato de Identificación de Peligros por parte de los Trabajadores. | 20 | Realizar e implemetar el formsto de identrificaiocn de peligros | formato actuallizado | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST- ARL | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  |  |  | P | [19 empty] | Formato actualizado
|  |  | Disponer mecanismo eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas de SG-SST | 21 | Realizar circular de divulgacion de los mecanismos de comunicación disponibles en los organismos de la entidad, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo | un (1 ) Circular informativa a los organismos sobre mecanismos de comunición existentes | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  |  |  | P | [11 empty] | P | [7 empty] | Circúlares enviadas / Total Circulares Programadas
|  | IDENTIFICACION EVALUACION PARA ADQUISICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SG-SST | Implemetar el Procedimiento de Compra y Adquisiciones. | 22 | Actuallizare el documento e implemegtarlo | Documento actualizado | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [8 empty] | P | [15 empty] | 1 Documento
|  |  | Brindar los lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajoi en el trabajo para contratistas y brovedores | 23 | Socializar el instructivo de seguridad y salud en el trabajo para contratistas y provedores | Una (1) circular de divulgación del Instructivo de seguridad y salud en trabajo para contratistas y provedores | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [8 empty] | P | [15 empty] | 1 Circular
|  | EVALUACION EL IMPACTO DE CAMBIOS INTERNOS Y EXTERNOEN SG-SST | Realizar Instructivo para diligenciar el Formato de Gestión del Cambio. | 24 | Identificar las necesidades de cambio y gestionar su implementacion para el sistema de seguridad y salud en el trabajo cuando aplique | Documento | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [24 empty] | 1 Documento
|  |  | Realizar Formato por cada uno de las Gestiones del Cambio. | 25 | Implementar los cambios identificados a partir de las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y los cambios normativos aplicables al SG-SST. | un (1) formato de gestión del cambio diligenciado cuando aplique | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  |  |  | P | [13 empty] | P | [5 empty] | Necesidades de Cambio Tramitadas / Total necesidades de cambio identificadas
|  | ARCHIVO O RETENCION DOCUMENTAL DEL SG-SST | Realización Procedimiento de Control Documental.- Contar con un archivo para regustros y documentos que soportan el SG-SST | 26 | Gestionar el manejo del archivo documental del SGSST a traves de medios digitales para la conservacion y retencion documental | Un (1) espacio digital de archivo documental a traves de Drive institucional | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST-LIDER DE ARCHIVO | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [6 empty] | P | [13 empty] | P |  |  |  | Un (1) archivo digital en el Drive con información del SSST
|  | GESTION DE LA SALUD | Realizar las Evaluaciones médicas ocupacionales reglamentarias | 27 | Mantener actualizada la base de datos sobre exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, post incapacidad y de retiro realizados a los colaboradores para la Intervención de la vigilancia epidemiológica en la salud | Un (1) Base de datos en excel de examenes ocupacionales realizados en el periodo | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  | P | [15 empty] | P | [5 empty] | Un (1) Base de datos en excel de examenes ocupacionales realizados en el periodo
|  |  | Gestionar el control y custodia de las historias clínicas a cargo del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. | 28 | Solictar el certificado de custodia de historias clinicas a la ips responsable de realizar los EMO | Base de datos de historias clínicas ocupacionales y/o certificacion de custodia por ips externa cuando aplique | ANUAL | IPS -CONTRATADA-RESPONSABLESG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  | P
|  |  | Gestionar el cumplimiento de las restricciones y recomendaciones médicos laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones. | 29 | Estructurar una base de datos que permita realizar seguimiento y registro de cumplimiento de las acciones ejecutadas de acuerdo a las recomendaciones y restricciones medicas Conservar soportes de recibido de las diferentes recomendaciones y restricciones medicas de los colaboradores. Realizar seguimiento y conservar evidencias de la adecuación, reubicación o readaptación laboral cuando se requiera . | Un( 1) carpeta con informacion de restricciones recomendaciones medicas por colaborador | MENUAL | RESPONSABLE SG-SST- COPASST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Numero de restricciones medicas
|  |  | Actulizar la Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores de la Entidad | 30 | Aplicar encuesta de perfil sociodemografico | un (1) Informe de Perfil Sociodemográfico de los trabajadores de la entidad | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 informe
|  |  | Aplicar encuesta de condiciones de salud | 31 | Aplicar encuentas e Identificar las caracteristicas sociodemograficas de los colaboradores y contratistas de la institución | Un (1) Documento listado de colaboradores que realizaron la encuesta | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [10 empty] | P | [13 empty] | número de colaboradores y contratistas / número de encuestas aplicadas
|  |  | Implementación de las recomendaciones derivadas de la aplicación de la bateria de riesgo psicosocial | 32 | Gestionar las acciones arealziar con la psicologa organizacional y la ARL | Documentos informe de acciones realizadas para cada caso | TRIMESTRAL | Referente SG - SST- PSICOLOGA ORGANIZACIONAL | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | número de casos identificados/ número de casos intervenidos
|  |  | Realizar Semana de la salud y salud en el trabajo | 33 | Apalancando con la ARL, actividades de promoción y prevencion en salud a desarrollar en las instalaciones del hospital para la semana de la salud | Listas de asistencia a actividades programadas correspondientes a semana de la salud | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST- ARL | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [6 empty] | P
|  | GESTION DEL RIESGO | Implementar la Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | 34 | Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos de SST anual o cuando se presente un accidente laboral. (tener en cuenta la participación de los trabajadores) | Un (1) matrices de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos realizadas | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST- ARL | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [10 empty] | P | [9 empty] | P |  |  |  | Numero de matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo realizadas / Numero de matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo Identificadas
|  |  | Entregar Elementos de Protección Personal (EPP) y capacitar en uso adecuado | 35 | Realizar entrega y reposición de EPP por cada trabajador y verificación de entrega a los contratistas que lo requieran. | Un (1) Acta de entrega de EPP por colaboradores | MENSUAL | RESPONSABLE SG-SST-ALMACEN | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS
|  |  | Riesgo biologico : Cumplir con el esquema de vacunación de los colaboradores del area asistencial y administrativa de la institución | 36 | Verificando certificados vacunación de los colaboradores y dejando el registro correspondiente para su control y seguimiento | Carnet de vacunaciion. Un (1) excell con base de informacion de seguimientos | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [7 empty] | P | [9 empty] | P | [6 empty] | Esquena de Vacunacion
|  |  | Riesgo biologico : Inspecciónar instalaciones área y colaboradores con exposición riesgo biológico: | 37 | Realizando seguimiento y control del cumplimiento de normas y lineamientos de bioseguridad, mediantes inspecciones a trabajadores de laboratorios y usos de EPP | Un (1) Documento formato de inspección | BIMENSULA | RESPONSABLE SG-SST- COPASST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | número de inspecciones planeadas / número de inspeccioones realizadas
|  |  | Riesgo biologico :: Divulgar/ Comunicar / Capacitar a colaboradores y contratistas en prevención de riesgo biológico (temas específicos según área de trabajo) y uso de EPP. | 38 | Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del los colaboradores y contratistas en lo relacionado a riesgo biologico | Un (1) acta de capacitacitacion-listado de personal | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [8 empty] | P | [11 empty] | P |  |  |  | número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones planeadas
|  |  | Riesgo quimico: inspecciónar instalaciones, áreas y trabajadores con riesgo químico: almacenamiento, clasificación, Uso EPP. (Inspecciones según priorización en Matriz peligros. Priorizar carcinógenos) | 39 | Realizando vista de verificación a instalaciones, áreas y trabajadores con riesgo químico | Documento formato de inspección | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST- COPASST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [8 empty] | P | [11 empty] | P |  |  |  | número de inspecciones planeadas / número de inspeccioones realizadas
|  |  | Riesgo fisico (radiaciones ionizantes): inspecciónar instalaciones, áreas y colaboradores del servicio de imágenes diagnosticas almacenamiento, clasificación, Uso de EPP | 40 | Realizando vista de verificación a instalaciones, áreas y trabajadores con Riesgo fisico (radiaciones ionizantes) | Documento formato de inspección | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST- COPASST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [10 empty] | P | [9 empty] | P |  |  |  | número de inspecciones planeadas / número de inspeccioones realizadas
|  |  | Riesgo fisico (radiaciones ionizantes): Divulgar/ Comunicar / Capacitar a trabajadores y contratistas en medidas de prevención radiologica y emergencias radiologicas con equipos generadores de radiaciones ionizantes | 41 | Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del los colaboradores y contratistas en lo relacionado a riesgo fisico (radiaciones ionizantes) | Un (1) acta de capacitacitacion-listado de personal | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [14 empty] | P | [9 empty] | número de capacitaciones ejecutadas / número de capacitaciones planeadas
|  |  | Riesgo biomecanico: Divulgar / Comunicar / Capacitar a colaboradores y contratistas en prevención del riesgo biomecánico: pausas activas, higiene postural y manejo de cargas | 42 | Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del los colaboradores y contratistas en lo relacionado a riesgo biomecanico | Documento formato de inspección | SEMESTRAL | RESPONSABLE SG-SST- COPASST-ARL | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [12 empty] | P | [9 empty] | P |  | número de inspecciones planeadas / número de inspeccioones realizadas
|  |  | Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. en los centros de trabajo que apliqueN | 43 | Realizar mediciones ambientales de, iluminación, , temperatura, e Informar los resultados al COPASST | un (1) Informe de resultados de mediciones ambientales | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST- COPASST-ARL | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [12 empty] | P | [11 empty] | Numero de mediciones ambientales ejecutadas / Numero de mediciones ambientales programadas
|  | GESTION DE LA AMENAZA | Actualizar, Implementar y Socializar, el Plan de Emergencias de la institución (Hospital y centros de salud) | 44 | Actualizar los planes de prevención y preparación de respuesta ante emergencia de los centros de trabajo, identificando las amenazas, evaluación de vulnerabilidad, planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | Un ( 1) documento para actualizacion de Planes de prevención y preparación de respuesta ante emergencia | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 Documento
|  |  | Formar y entrenar a la brigada de emergencias (primeros auxilios, extinción de incendios, evacuación y rescate, derrames | 45 | Realizar convocatoria para fortalecer la brigada de emergencia de la entidad | Una (1) circular de convocatoria de Brigadas | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [24 empty] | 1 Documento
|  |  |  | 46 | Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y repuesta ante emergencias de acuerdo a las necesidades | Un (1) acto administrativo de conformacion de Brigada de emergencias | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST- ARL | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS |  |  | P | [21 empty] | 1 Acto administrativo
|  |  | Realizar Simulacro de evacuación | 47 | Ejecutar simulacro de evacuacion en los centros de trabajo e informe con plan de mejora de la ejecución del mismo. | un (1) Informes de Simulacros de Evacuación de centros de trabajo | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST-BRIGADITAS | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 Simulacro
|  | VERIFICACION | Mantener el registro y analisis estadístico los accidentes de trabajo y enfermedades laborales identificados e | 48 | Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren así como de las enfermedades laborales que se presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST. | Seguimiento del indicador | MENSUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Numero de AT Y EL clasificadas / Numero total de AT Y EL reportados
|  |  | Registrar los datos de los indicadores de SST,: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médic | 49 | Medir la severidad de los accidentes de trabajo y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). | Seguimiento del indicador | MENSUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | 50 | Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). | Seguimiento del indicador | MENSUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | 51 | Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros). | Seguimiento del indicador | MENSUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | 52 | Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros). | Seguimiento del indicador | MENSUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  |  | 53 | Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). | Seguimiento del indicador | MENSUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
|  |  | Mantener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores establecidos por el proceso | 54 | Diligenciar las fichas técnicas de los indicadores de estructura, proceso y resultado establecidos trimestralmente con su respectivo análisis | Un (1) Fichas técnicas por indicador | MENSUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | Fichas técnicas de los indicadores Diligenciadas / total Fichas técnicas de los indicadores establecidas
|  | ACTUAR | Mantener registros de auditorías realizadas al SST | 55 | Recibir auditoria del Departamento Administrativo de Control Interno, ARL y ente regulador, frente al desempeño del SG-SST | Un (1) informe de auditoria | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [22 empty] | P |  | Total de auditoria atendidas/ total de auditorias programadas
|  |  | Ejecutar la Revisión del por la alta dirección. el logro de resultados y cumplimiento del Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión | 56 | Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015. | Un (1) Acta de revision por la direccion | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [22 empty] | P |  | Un (1) acta de revision por la dirección
|  |  | Informar los resultados de la auditoría al COPASST | 57 | Realizar informe de resultados de auditoria al SGSST para informar a la alta dirección y el COPASST. | un (1) Acta de reunión del SGSST al COPASST | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [22 empty] | P |  | Total de auditoria atendidas/ total de auditorias programadas
|  |  | Identificar e implementar Acciones de mejora y/o correctivas para el SGSST | 58 | Formular plan de mejora con acciones mejora identificadas con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, resultados de las investigaciones, Enfermedades laborales, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST y las recomendaciones del COPASST. | un (1) plan de mejora posterior a al revisión por la alta dirección | ANUAL | RESPONSABLE SG-SST | TECNOLOGICOS-HUMANO Y FISICOS | [22 empty] | P |  | Acciones mejora ejecutadas / Acciones mejora identificadas
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ACTIVIDADES |  |  |  | TOTAL POR ANO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
[5 empty] | ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL 2025 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!